План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Обливского района до 2030 года

| №  п/п | Наименование мероприятия, стратегической проектной инициативы | Ответственный исполнитель | Инструмент реализации (наименование государственной программы Ростовской области / внепрограммное мероприятие / иное) | Этапы реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2019 – 2021 годы) | II этап (2022 – 2024 годы) | III этап (2025 – 2030 годы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Экономическая политика | | | | | | |
| 1.1. Агропромышленный комплекс | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Рост объема продукции сельского хозяйства | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем продукции сельского хозяйства, млрд рублей (на конец этапа) | | | | 3,0 | 3,9 | 5,0 |
| Индикатор 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) | | | | 100,0 | 101,8 | 101,9 |
| Структурные цели | | | | | | |
| 1. Увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства | | | | | | |
| Индикатор 3. Доля животноводства в структуре сельского хозяйства, проценты (на конец этапа) | | | | 28,0 | 30,0 | 33,1 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для сельхозпроизводителей | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1. Административная поддержка доступа к займам и кредитам | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 2. Повышение уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 2.1. Развитие системы пропаганды применения современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 3. Развитие системы продвижения региональной сельскохозяйственной продукции | | | | | | |
| 5. | Мероприятие 3.1. Развитие системы добровольной сертификации продукции Ростовской области «Сделано на Дону» | Отдел экономики;  Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 7. | Мероприятие 3.2. Организация районных выставочно - ярмарочных мероприятий | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды;  Обливское сельское поселение | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 4. Комплексная агролесомелиорация сельскохозяйственных земель | | | | | | |
| 8. | Мероприятие 4.1. Администрирование текущего состояния лесных насаждений | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | внепрограммное мероприятие | I – II | | |
| Задача 5. Комплектация стада высокопродуктивным скотом, техническое перевооружение животноведских ферм, улучшение кормовой базы | | | | | | |
| 9. | Мероприятие 5.1. Поддержка продукции животноводства | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | муниципальная программа Обливского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | I – III | | |
| 3.1.2. Промышленность | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Рост совокупного объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», млрд. рублей | | | | 0,29 | 0,54 | 1,1 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности заемных средств для финансирования производственной деятельности промышленных предприятий района | | | | | | |
| 10. | Мероприятие 1.1. Предоставление льготных займов промышленным предприятиям Некоммерческой организацией «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» (к 2030 году капитализация Фонда должна составлять не менее 1 млрд рублей) | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 11. | Мероприятие 1.2. Участие промышленных предприятий в совместном финансировании проектов по программам Фонда развития промышленности, предусмотренным его стандартами (Программа «Совместные займы»: в рамках этой программы льготное заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности совместно. Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1 % и 5 % годовых на реализацию проектов в рамках программ «Проекты развития» и «[Комплектующие изделия](http://frprf.ru/zaymy/komplektuyushchie-izdeliya/)» в соотношении 70 % (федеральные средства) на 30 % (средства регионов) | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 12. | Мероприятие 1.3. Предоставление муниципальных форм поддержки промышленных предприятий в соответствии с областными формами поддержки | Администрация Обливского района | программное мероприятие / муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| Задача 2. Создание условий для снижения издержек на электроэнергию | | | | | | |
| 13. | Мероприятие 2.1. Повышение энергоэффективности предприятий промышленности | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | I – III | | |
| Задача 3. Повышение производительности труда | | | | | | |
| 14. | Мероприятие 3.1. Реализация приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ростовской области» на 2018 – 2025 годы» | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – II | | |
| 3.1.3. Строительный комплекс | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства | | | | | | |
| Индикатор 1. Ввод в действие жилых домов, тыс кв. м (на конец этапа) | | | | 5,2 | 6,0 | 8,0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Увеличение доли индустриального жилищного строительства | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля индустриального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процентов (на конец этапа) | | | | 4,3 | 9,31 | 14,31 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1.Обеспечение потребности строительных организаций в территориях под строительство жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры | | | | | | |
| 15. | Мероприятие 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе стандартного жилья (подготовка и предоставление новых земельных участков под комплексную и иную застройку, рекультивация почвы, снос и утилизация сооружений) | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Обливского района» | I – III | | |
| Задача 2. Стимулирование развития рынка жилья | | | | | | |
| 16. | Мероприятие 2.1. Поддержка отдельных категорий граждан при приобретении (строительстве) жилья | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства;  Отдел образования Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Обливского района» | I – III | | |
| Задача 3. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности | | | | | | |
| 17. | Мероприятие 4.1. инициирование упрощения процедур и совершенствования регламента выдачи разрешений на строительство | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.1.4. Малый и средний бизнес | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | |
| Индикатор 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек (на конец этапа) | | | | 1,045 | 1,6 | 2,0 |
| Структурные цели | | | | | | |
| 1. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) | | | | 13,1 | 20,0 | 25,0 |
| 2. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | | | | | | |
| Индикатор 3. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов (на конец этапа) | | | | 0,0 | 3,5 | 4,5 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Стимулирование выхода субъектов МСП из «теневого сектора» экономики и предупреждение «теневого» предпринимательства | | | | | | |
| 18. | Мероприятие 1.1. Популяризация самозанятости | ГКУ Центр занятости Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 19. | Мероприятие 1.2. Оптимизация межведомственного взаимодействия по ликвидации «теневого сектора» экономики | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 20. | Мероприятие 1.3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| Задача 2. Информационное и образовательное сопровождение начинающих предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | | | | | | |
| 21. | Мероприятие 2.1. Введение в средних школах обязательного предмета «Основы предпринимательской деятельности» (начиная с 5 класса) | Администрация Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 22. | Мероприятие 2.2. Информирование о комплексных образовательных программах по вопросам ведения предпринимательской деятельности для различных возрастных категорий | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 23. | Мероприятие 2.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| Задача 3. Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 24. | Мероприятие 3.1. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 25. | Мероприятие 3.2. Информирование о проведении международных выставочно-ярмарочных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 26. | Мероприятие 3.3. Содействие организации, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| Задача 4. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам  (с учетом приоритета возвратных форм поддержки) | | | | | | |
| 27. | Мероприятие 4.1. Информирование МСП о развитии коммерческой ипотеки и долгосрочного банковского кредитования с отсрочкой платежей на первые 5 лет | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 28. | Мероприятие 4.2. Информирование МСП о предоставлении Автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» кредитных продуктов (микрозаймов) субъектам МСП | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 29. | Мероприятие 4.3. Информирование МСП о предоставлении НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» поручительств субъектам МСП | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 30. | Мероприятие 4.4. Информирование МСП о предоставлении АО «Региональная лизинговая компания» оборудования в лизинг субъектам МСП | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| 31. | Мероприятие 4.5. Реализация мероприятий программы по развитию малого и среднего предпринимательства | Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие» | I – III | | |
| Задача 5. Оптимизация контрольно-надзорной деятельности (реформа КНД) | | | | | | |
| 32. | Мероприятие 5.1. Оптимизация контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 33. | Мероприятие 5.2. Активизация деятельности межведомственной комиссии по устранению административных барьеров | Администрация Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.1.5. Потребительский рынок | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение оборота розничной торговли в Ростовской области | | | | | | |
| Индикатор 1. Оборот розничной торговли, млрд рублей | | | | 1061,4 | 1525,4 | 2176,0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Увеличение доли товаров местных товаропроизводителей | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли | | | | | | |
| 34. | Мероприятие 1.1. Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 35. | Мероприятие 1.2.Развитие нестационарной торговли | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 2. Повышение качества продукции, поступающей на потребительский рынок Обливского района | | | | | | |
| 37. | Мероприятие 2.1. Стимулирование повышения качества товаров местных товаропроизводителей, создание автоматизированного банка данных продукции в рамках бренда «Сделано на Дону» | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 38. | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Обливского района | отдел экономики Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | I – III | | |
| 39 | Мероприятие 2.3. Создание на территории Обливского района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения, в том числе посредством повышения доступности консультативной, юридической помощи потребителям. | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок на территории Обливского района | | | | | | |
| 40. | Мероприятие 3.1. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции розничных рынков | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 41. | Мероприятие 3.2. Развитие ярмарочной торговли. | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 42. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умный потребительский рынок» | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.1.6. Инвестиции | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Рост частных инвестиций в основной капитал | | | | | | |
| Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал, млрд рублей (на конец этапа) | | | | 0,6 | 0,8 | 1,5 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Привлечение инвесторов и рост объема инвестиций | | | | | | |
| 43. | Мероприятие 1.1. Обеспечение  благоприятного инвестиционного климата по  приоритетным направлениям | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 2. По общему объему инвестиций выйти на уровень не менее 563,0 млн. рублей (показатель текущего года) | | | | | | |
| 44. | Мероприятие 2.1. Привлечь не менее двух новых инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории района | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I –III | | |
| 45. | Мероприятие 2.2. Завершить реализацию и запустить не менее 6 инвестиционных проектов | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – II | | |
| Задача 3. Развитие государственно-частного партнерства (концессии) | | | | | | |
| 46. | Мероприятие 3.1. Заключение контрактов МЧП и ГЧП (не менее 1 до конца периода) | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 4. Повышение доступности кредитных (заемных) средств для инвесторов | | | | | | |
| 47. | Мероприятие 4.1. Использование региональных налоговых льгот предприятиям, инвестирующим в производство оборудования, не имеющего аналогов в РФ; | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 48. | Мероприятие 4.2. Привлечение средств Регионального лизингового фонда | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.1.7. Туризм | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение туристского потока на территории Ростовской области | | | | | | |
| Индикатор 1. Увеличение туристского потока на территории Обливского района, человек | | | | 93 | 150 | 200 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | | | | | | |
| 49. | Мероприятие 1.2. Формирование инвестиционных площадок под строительство объектов туриндустрии, создание предложений по привлечению дополнительных инвестиций. | отдел экономики Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 50. | Мероприятие 1.3. Организация и проведение туров и экскурсий для социально незащищенных категорий граждан. | отдел социальной сферы Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района  «Развитие физической культуры и спорта в Обливском районе» | I – III | | |
| Задача 2. Создание комплексной системы продвижения туристских территорий Ростовской области | | | | | | |
| 51. | Мероприятие 2.2. Разработка и постоянное обновление информационной странички на сайте Администрации Обливского района. | Информационно-аналитический сектор Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | II – III | | |
| 52. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Обливский край – арбузный рай» | отдел культуры  Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района  «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| 3.2. Социальная политика | | | | | | |
| 3.2.1. Здравоохранение | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Снижение смертности от всех причин | | | | | | |
| Индикатор 1. Смертность от всех причин, на 1 000 человек населения | | | | 15,7 | 12,0 | 11,4 |
| 2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте | | | | | | |
| Индикатор 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. человек соответствующего возраста | | | | 459,6 | 329,1 | 245,0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Переход от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения Обливсского района | | | | | | |
| Индикатор 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет | | | | – | 67 | 71 |
| Индикатор 4. Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни, процентов | | | | – | 60,0 | 65,0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и оптимизация их работы | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1. Замена имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов, в сельских населенных пунктах Обливского района, Ростовской области. | МБУЗ ЦРБ, администрация Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 2. | Мероприятие 1.2. Приобретение мобильных ФАП с целью приближения медицинской помощи в отдаленные населенные пункты Обливского района Ростовской области.области | МБУЗ ЦРБ, администрация Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| Задача 2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 520,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году  и до 450,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 2.1. Повышение скорости реагирования на запросы пациентов кардиологического профиля | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – II | | |
| 4. | Мероприятие 2.2. Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» для населения Обливского района. | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – II | | |
| 5. | Мероприятие 2.3. Обеспечение потребности в высококвалифицированных кадрах кардиологического профиля (кардиологи) | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| Задача 3. Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 155,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 145,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году | | | | | | |
| 6. | Мероприятие 3.1. Обеспечение современными дорогостоящими лекарственными средствами (таргетными и иммунопрепаратами) | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 7. | Мероприятие 3.3. Укрепление материально-технической базы онкологического кабинета Обливской ЦРБ | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| Задача 4. Снижение смертности от туберкулеза до 18,0 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году и до 15,0 случаев на 100 тыс. населения в 2030 году | | | | | | |
| 8. | Мероприятие 4.1. Обеспечить охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 9. | Мероприятие 4.2. Обеспечение охвата прививками против туберкулеза 98,% подлежащих контингентов. | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| Задача 5. Снижение младенческой смертности до 8,0 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2024 году  и до 7,0 случаев на 1 тыс. родившихся детей в 2030 году | | | | | | |
| 10. | Мероприятие 5.1. Выявление детей в семьях высокого социального риска, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и представляющих угрозу для здоровья и жизни детей | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 11. | Мероприятие 5.2. Устранение дефицита кадров врачей- педиатров | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 12. | Мероприятие 5.3. Обеспечить раннюю постановку на учет беременных | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 3.2.2. Образование | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Увеличение количества победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | | | | | | |
| Индикатор 1. Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, на 100 человек (на конец этапа) | | | | 4 | 5 | 6 |
| 2. Обеспечение роста удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ до 100%. | | | | | | |
| Индикатор 2. Рост удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ до 100%. | | | | 100 | 100 | 100 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1.  Повышение качества образования в Обливском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона. | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | | | |
| 13. | Мероприятие 1.1. Создание условий для воспитания здоровой, счастливой. Свободной, ориентированной на труд личности. | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 14. | Мероприятие 1.2. формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, в том числе на основе истории донского края, героических примерах земляков (проект «150 культур Дона», ежегодный муниципальный смотр-конкурс среди муниципальных общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию детей; Региональный конкурс военно-патриотической песни (муниципальный этап) «Гвоздики Отечества» и т.д.; | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 15. | Мероприятие 1.3. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций Обливского района в региональной программе «Билет в будущее» | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 16. | Мероприятие 1.4. участие обучающихся общеобразовательных учреждений Обливского района в системе открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 17. | Мероприятие 1.5. развитие сотрудничества субъектов системы воспитания на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей (система школьных служб примирения; система консультативных пунктов для родителей на базе общеобразовательных организаций) | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 18. | Мероприятие 1.6. развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы дополнительного образования детей и Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 19. | Мероприятие 1.7. использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности; | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 20. | Мероприятие 1.8 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| Задача 2. Внедрение на уровне основного общего, а также среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. | | | | | | |
| 21. | Мероприятие 2.1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, методологической основой которых является системно-деятельностный подход | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 22. | Мероприятие 2.2. Использование педагогами современных образовательных технологий, направленных на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, способствующих решению задач повышения мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 23. | Мероприятие 2.3. Повышение числа детей, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые компетенции, отвечающие вызовам современности | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
|  | Мероприятие 2.4.Повышение доли обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, обладающих базовыми навыками программирования | ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| Задача 3. Создание условий для развития детей дошкольного возраста. | | | | | | |
| 24. | Мероприятие 3.1. Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях для детей до 3 лет; | Отдел образования, МБДОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 25. | Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, развитие консультационных центров, созданных на базах дошкольных образовательных учреждений; | Отдел образования, МБДОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 26. | Мероприятие 3.3. Выявление и развитие одаренности детей посредством реализации программ дополнительного образования, участия в творческих конкурсах различных уровней. | Отдел образования, МБДОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| Задача 4. Создание новых мест и ликвидация второй смены в общеобразовательный организациях | | | | | | |
| 27. | Мероприятие 4.1. Строительство модуля с использованием новых типовых проектов; | Администрация Обливского района, Отдел образования, ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 28. | Мероприятие 4.2. Модернизация существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданиям школ); | Администрация Обливского района, Отдел образования, ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 29. | Мероприятие 4.3. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти по вопросам финансирования мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях. | Администрация Обливского района, Отдел образования, ОУ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – II | | |
| 3.2.3. Культура | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Увеличение количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) | | | | | | |
| Индикатор 1. Количество посещений учреждений культуры на 1 000 человек населения, посещений учреждений культуры в год (на конец этапа) | | | | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Формирование учреждений культуры современных форматов | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства | | | | | | |
| 30. | Мероприятие 1.1. Поддержка квалифицированных специалистов отрасли культуры, в том числе работающих в сельской местности | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Отдел муниципального хозяйства и градостроительства, Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «[Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй­ственной продукции, сырья и продовольствия»](http://www.oblivsk.ru/programs/programs_mun/index-16.htm) муниципальная программа Обливского района [«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Обливского района»](http://www.oblivsk.ru/programs/programs_mun/index-6.htm) | I – III | | |
| Задача 2. Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | | | | | | |
| 31. | Мероприятие 2.1. Повышение привлекательности и комфортности библиотек для детей всех возрастных и социальных групп (в том числе для детей со специальными потребностями) | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма», муниципальная программа Обливского района «Доступная среда» | I – III | | |
| 32. | Мероприятие 2.2. Обновление автопарка передвижных клубных учреждений, приобретение специализированного автотранспорта. | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» / внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 33. | Мероприятие 2.3. Обеспечение детской музыкальной школы необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| 34. | Мероприятие 2.4. Обновление компьютерного оборудования и оргтехники учреждений культуры, 100-процентное обеспечение муниципальных библиотек высокоскоростным подключением к сети Интернет | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| 35. | Мероприятие 2.5. Обновление экспозиционно-выставочного и фондового оборудования музеев и библиотек | Администрация Обливского сельского поселения | муниципальная программа Обливского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| Задача 3. Повышение привлекательности учреждений культуры Обливского района для жителей и гостей района | | | | | | |
| 36. | Мероприятие 3.1. Обеспечение средствами и современными методами коммуникации распространения информации о существующих возможностях проведения культурного досуга: функционирование сайтов учреждений культуры, содержащих актуальную информацию о планируемых культурных событиях, расписание работы учреждений культуры и искусства и так далее; ведение информационных страниц (группа, сообщество и тому подобное) в популярных социальных сетях – «ВКонтакте», YouTube, Instagram. | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| 37. | Мероприятие 3.2. проведение мониторинга и анализа спроса на услуги учреждений культуры по направлениям: музыкальное искусство; музейно-выставочные проекты; культурно-досуговая деятельность;библиотечное дело. Формирование нового предложения в соответствии с результатами проведенных исследований. | Отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» | I – III | | |
| 38. | Стратегическая проектная инициатива  1. «Креативный Дон» | Отдел культуры Администрации Обливского района;  Отдел образования Администрации Обливского района;  Информационно-аналитический сектор Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие культуры и туризма» / муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» / муниципальная программа «Информационное общество» / внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.2.4. Казачество | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципального образования Обливский район: | | | | | | |
| Индикатор 1. Численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории муниципального образования Обливский район: | | | | 1 0 | 1 0 | 1 0 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Сохранение и развитие казачьей культуры | | | | | | |
| 39. | Мероприятие 1.1. содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры. | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел культуры Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Поддержка казачьих обществ Обливского района»/ внепрограмные мероприятия | I – III | | |
| 40. | Мероприятие 1.2. организация на территории района конкурсов, выставок и форумов самобытного донского творчества | отдел культуры Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.2.5. Спорт | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов (на конец этапа) | | | | 38,8 | 56,0 | 60,0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения Обливского района | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | | | | | |
| 41. | Мероприятие 1.2. поэтапное внедрение и поддержание стабильной работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в т.ч. внедрение комплекса в трудовых коллективах). | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III | | |
| Задача 2. Развитие организационно-управленческого, кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности на территории сельских поселений Обливского района | | | | | | |
| 42. | Мероприятие 2.1. улучшение обеспечения штатными специалистами физической культуры и спорта организаций, предприятий и учреждений, развивающих физическую культуру и спорт среди различных категорий и групп населения (трудящихся, сельских жителей, дошкольных образовательных организаций, по месту жительства, в организациях при объектах спорта) | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие физической культуры и спорта»;  муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| Задача 3. Ускорение темпов развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: | | | | | | |
| 43. | Мероприятие 3.1. Оборудование всех объектов спорта кнопками вызова персонала, пандусами, подъемниками для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 44. | Мероприятие 3.2. Привлечение молодых специалистов в области адаптивной физической культуры для работы с инвалидами. | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 45. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Обливский район – территория спорта» | министерство Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие физической культуры и спорта» / внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.2.6. Труд и социальное развитие | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Снижение уровня общей безработицы | | | | | | |
| Индикатор 1. Уровень безработицы, процентов | | | | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 2. Снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума | | | | | | |
| Индикатор 2. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, процентов | | | | 18 | 16 | 15 |
| Структурные цели | | | | | | |
| 1. Формирование безопасных условий труда | | | | | | |
| 2. Обеспечение высоких стандартов уровня жизни и социального благополучия населения | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества рабочей силы | | | | | | |
| 46. | Мероприятие 1.1. содействие формированию системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими и | Центр занятости населения Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 47. | Мероприятие 1.2. осуществление мероприятий по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений и незанятой молодежи | Центр занятости населения Обливского района;  Отдел образования Обливского района | государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» | I – III | | |
| 48. | Мероприятие 1.3. продолжать практику организации стажировки выпускников учреждений профессионального образования всех уровней с привлечением наставников из числа работников организаций | Центр занятости населения Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 2. Обеспечение гарантии соблюдения прав работающих граждан**:** семидесятипроцентный охват организаций Обливского района коллективно-договорным регулированием | | | | | | |
| 50. | Мероприятие 2.1. правовое просвещение в сфере охраны труда | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 3. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей - инвалидов, семей и детей | | | | | | |
| 51. | Мероприятие 3.1. создание безопасных условий функционирования и комфортных условий оказания социальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания | ЦСО Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 52. | Мероприятие 3.2. предоставление мер социальной поддержки на основе принципа адресности, с учетом имущественного положения | ОСЗН Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 53. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Социально-ответственный бизнес» | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; центр занятости населения Обливского района | государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» / внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 54. | Стратегическая проектная инициатива 2. «Обливский район – территория социального благополучия» | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района;  Отдел образования Обливского района;  Центр занятости населения Обливского района;  ЦСО Обливского района; МБУЗ ЦРБ Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Доступная среда» / муниципальная программа Обливского района «Социальная поддержка граждан» / государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»[[1]](#footnote-1) / внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Обеспечение бесперебойности и рост качества жилищно-коммунальных услуг | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области, процентов (на конец этапа) | | | | 89 | 95 | 95,3 |
| Индикатор 2. Количество аварий в сфере ЖКХ, единиц (на конец этапа) | | | | 2 | 1 | 1 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Внедрение в жилищно-коммунальную сферу региона интеллектуальных (IQ) решений | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения и водоотведения: | | | | | | |
| 55. | Мероприятие 1.1. приобретение и установка водонапорных башен | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | II – III | | |
| Задача 2. Повышение энергоэффективности сферы ЖКХ | | | | | | |
| 56. | Мероприятие 2.1. проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов многоквартирных домов | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» | I – III | | |
| Задача 3. Повышение уровня информированности граждан в сфере ЖКХ | | | | | | |
| 57. | Мероприятие 3.1. освещение в СМИ изменений жилищного законодательства | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | внепрограммное мероприятие | II – III | | |
| 58. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умное» ЖКХ» | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» / муниципальная программа Обливского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Обливского района» | I – III | | |
| 3.2.8. Демография | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости | | | | | | |
| Индикатор 1. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения (промилле) | | | | 9,8 | 10,0 | 10,5 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Снижение миграционного оттока населения | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Сокращение уровня смертности, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте | | | | | | |
| 59. | Мероприятие 1.1 улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями | МБУЗ ЦРБ Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие здравоохранения» | I – III | | |
| 60. | Мероприятие 1.2. формирование у подрастающего поколения мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства | МБУЗ ЦРБ Обливского района; Отдел образования Администрации Обливского района;  отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| Задача 2. Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей, и реализации мер поддержка семей при рождении детей (осуществление региональных денежных выплат) | | | | | | |
| 61. | Мероприятие 2.1. региональный материнский капитал | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 62. | Мероприятие 2.2. единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 63. | Мероприятие 2.3. единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 64. | Мероприятие 2.4. пособие на ребенка малоимущим семьям | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 65. | Мероприятие 2.5. ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 66. | Мероприятие 2.6. ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 67. | Мероприятие 2.7. ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 68. | Мероприятие 2.8 ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет из малоимущих семей | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 69. | Мероприятие 2.9 компенсация оплаты коммунальных услуг (или твердого топлива) | Отдел социальной защиты населения | Муниципальная программа Обливского района  «Социальная поддержка граждан» | I – III | | |
| 3.Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей | | | | | | |
| 70. | Мероприятие 3.1. обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (100% к 2021 году) | Отдел образования Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Развитие образования» | I – III | | |
| 71. | Мероприятие 3.2.Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Центр занятости населения Обливского района | Внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| 72. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Умная миграция» | Центр занятости населения Обливского района; | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.2.9. Молодежь | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в социальную практику | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, процентов | | | | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Создание системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности Обливского района | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Разработка и развитие мер стимулирования молодежи к активной жизненной позиции | | | | | | |
| 73. | Мероприятие 1.1. увеличение количества и расширение направленности мероприятий, способствующих развитию волонтерского движения и поддержанию молодежной активности;  . | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Молодежь Обливского района» | I – III | | |
| 74. | Мероприятие 1.2. развитие деятельности системы органов молодежного самоуправления на территории Обливского района – реализация проекта «Молодежный парламент Обливского района». | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Молодежь Обливского района» | I – III | | |
| Задача 2. Патриотическое воспитание молодежи | | | | | | |
| 75. | Мероприятие 2.1. реализация ежегодных мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на региональному уровне и в муниципальных образованиях | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Молодежь Обливского района» | I – III | | |
| Задача 3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиознополитического экстремизма в молодежной среде | | | | | | |
| 76. | Мероприятие 3.1. профилактика асоциального поведения, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно туристические мероприятия | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района | Муниципальная программа Обливского района «Молодежь Обливского района»;  Муниципальная программа Обливкого района «Развитие физической культуры и спорта» | I – III | | |
| 77. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Обливский район – пространство самореализации» | Администрация Обливского района;  Отдел образования Администрации Обливского района;  МБУЗ ЦРБ Обливского района | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Обливского района «Молодежь Обливского района» | I – III | | |
| 3.2.10. Безопасность общества | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Снижение уровня преступности в регионе | | | | | | |
| Индикатор 1. Снижение числа зарегистрированных преступлений, процентов к 2017 году (на конец этапа) | | | | на 2 | на 5 | на 10 |
| 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | | | | | | |
| Индикатор 2.Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, процентов к 2017 году (на конец этапа) | | | | на 2 | на 5 | на 10 |
| 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | | | | | | |
| Индикатор 3. Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, процентов к 2017 году (на конец этапа) | | | | на 0,3 | на 0,6 | на 1,6 |
| Структурная цель | | | | | | |
| 1. Создание условий по недопущения совершения преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом на территории Обливского района | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Сокращение преступности, сопряженной с употреблением наркотических средств | | | | | | |
| 78. | Мероприятие 1.1. реализация комплексной системы по противодействию распространения и употребления наркотических средств «Дон без наркотиков» | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | | |
| 79. | Мероприятие 1.2. проведение занятий, посвященных здоровому образу жизни в старших классах общеобразовательных учреждений | Отдел социальной сферы Администрации Обливского района;  Отдел образования Администрации Обливского района | Внепрограммное мкроприятие | I – III | | |
| Задача 2. Минимизация рисков и последствий наступления возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | | | | | | |
| 80. | Мероприятие 2.1. дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической и сил муниципального звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | | |
| 81. | Мероприятие 2.2. пропаганда безопасной жизнедеятельности | Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | | |
| Задача 3 Обеспечение полного охвата территории Обливского района системой оповещения населения техническими средствами | | | | | | |
| 82. | Мероприятие 3.1. Проведение замены существующего оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на современные образцы технических систем оповещения | Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | | |
| Задача 4. Повышение уровня обеспеченности социальных, промышленных и транспортных объектов оборудованием для антитеррористической защищенности | | | | | | |
| 83. | Мероприятие 4.1. усиление антитеррористической защищенности промышленных и транспортных объектов, а также объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, судебных участков мировых судей, в частности системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и пожарной безопасности | Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | I – III | | |
| Задача 5. Развитие системы действий населения при возникновении террористической угрозы | | | | | | |
| 84. | Мероприятие 5.1. осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении (работа по предупреждению террористических актов и обучению населения неукоснительному следованию правил поведения в случае возникновения террористической угрозы или террористического акта). | Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района; отдел социальной сферы Администрации Обливского района; отдел образования Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | I – III | | |
| 85. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Обливский район – территория безопасности» | департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;  министерство экономического развития Ростовской области;  Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами);  Правительство Ростовской области (служба по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии) | внепрограммное мероприятие / муниципальная программа Обливского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;  муниципальная программа Обливского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | I – III | | |
| 3.3. Пространственная политика | | | | | | |
| 3.3.1. Транспорт | | | | | | |
| Динамическая цель | | | | | | |
| 1. Обеспечение потребности пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения | | | | | | |
| Индикатор 1. Пассажирооборот транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-километров | | | | 1110,3 | 1 115,0 | 1 120,0 |
| Индикатор 2. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, чел | | | | 2 | 1 | 0 |
| Структурная цель | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Автомобильный транспорт | | | | | | |
| Задача 1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования внутрирайонного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1. строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на подъездах к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Развитие транспортной системы» | I – III | | |
| 2. | Мероприятие 1.2. использование механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог местного значения, в т.ч. софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Обливского района в части поддержания дорожной сети в надлежащем эксплуатационном состоянии. | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Развитие транспортной системы» | I – III | | |
| Задача 2. Повышение эффективности межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 2.1. использование механизма субсидирования части затрат на обновление состава пассажирских автобусов | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Развитие транспортной системы»/ | I – III | | |
| 4. | Мероприятие 2.2. оптимизация схемы внутрирайонного транспортного обслуживания | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.3.2. Инженерно-энергетическая инфраструктура | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1 Повышение уровня газификации района | | | | | | |
| Индикатор 1. Уровень газификации, проценты (на конец этапа) | | | | 53,0 | 54,79 | 55,49 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1 Повышение доступности природного газа и электроэнергии для населения и организаций на всей территории Обливского района | | | | | | |
| 5. | Мероприятие 1.1. строительство новых сетей газоснабжения в наименее газифицированных муниципальных образования района | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»  внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 6. | Мероприятие 1.2. выполнение проектирования и строительства распределительных газопроводов в ранее газифицированных и вновь газифицируемых населенных пунктах | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»  внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| Задача 2. Снижение степени износа и технологической отсталости инженерно-энергетической инфраструктуры, в частности, сетей газоснабжения и электроснабжения | | | | | | |
| 7. | Мероприятие 2.1. повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту | Отдел муниципального хозяйства и градостроительства | Муниципальная программа Обливского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»  внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.3.3. Информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Рост доли домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, проценты (на конец этапа) | | | | 69 | 97,0 | 97,0 |
| Структурные цели | | | | | | |
| 1. Рост средней скорости в сети Интернет до 60 Мбит/с к 2030 году | | | | | | |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1Стимулирование подключения услуг доступа к сети Интернет на территории сельских населенных пунктов | | | | | | |
| 8. | Мероприятие 1.2. Разъяснение потенциальным абонентам о возможности использования банковского кредитного продукта (совместно с операторами связи) в части использования рассрочки платежа за подключение услуг связи. | Информационно-аналитический сектор Администрации Обливского района | внепрограммное мероприятие | I – III | | |
| 3.3.4. Экология | | | | | | |
| Динамические цели | | | | | | |
| 1. Увеличение покрытой лесом площади | | | | | | |
| Индикатор 2. Площадь земель лесного фонда, покрытая лесом, тыс. гектаров (на конец этапа) | | | | 11,892 | 12,094 | 12,275 |
| Приоритетные задачи и мероприятия | | | | | | |
| Задача 1. Проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод | | | | | | |
| 9. | Мероприятие 1.2. Развитие системы мониторинга водных объектов | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III | | |
| Задача 2. Сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты | | | | | | |
| 10. | Мероприятие 2.1. Выявление юридических лиц, осуществляющих водопользование без правоустанавливающих документов | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»/ внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| Задача 3. Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений | | | | | | |
| 11. | Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах в Обливском районе | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | I – III | | |
| Задача 4. Обеспечение устойчивой охраны населенных пунктов, расположенных вблизи лесов от пожаров | | | | | | |
| 12. | Мероприятие 4.1. Профилактика и предупреждение случаев возникновения ландшафтных пожаров | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района; Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | Внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| 13. | Мероприятие 4.2. Противопожарное обустройство населенных пунктов | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района;  Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | Внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| 14. | Мероприятие 4.3. Мониторинг пожарной опасности на территории поселений, входящих в состав Обливского района | Отдел сельского хозяйства и охрагы окружающей среды Администрация Обливского района Сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | Внепрограммные мероприятия | I – III | | |
| 15. | Стратегическая проектная инициатива 1. «Сохраним природу для будущих поколений!» | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрация Обливского района/ сектор ГО и ЧС Администрации Обливского района | муниципальная программа Обливского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» / внепрограммное мероприятие | I – III | | |

1. Только в части организации ярмарок вакансий [↑](#footnote-ref-1)