РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

24.02.2016 года                                   №  7                                    ст-ца Обливская

О согласовании отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 год

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Администрации Обливского района по социальным вопросам Е.Ю. Черноморовой об исполнении за 2015 год плана реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденного постановлением Администрации Обливского района от 28.11.2014 № 1145 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» на 2015 год»

коллегия Администрации Обливского района решает:

1. Согласовать отчет об исполнении за 2015 год плана реализации муниципальной программы «Развитие образования», утвержденного постановлением Администрации Обливского района от 28.11.2014 № 1145 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» на 2015 год» согласно приложению.

2. Отделу образования Администрации Обливского района (Н.А.Малахова) в срок до 1 марта 2016 года предоставить отчет об исполнении за 2015 год  плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» в  информационно-аналитический сектор Администрации Обливского района (Юмогулова Н.В.) для размещения на официальном сайте Администрации Обливского района в разделе «Программы».

3. Контроль исполнения  решения возложить на  заместителя главы Администрации Обливского района по социальным вопросам  Е.Ю. Черноморову.

Глава Обливского района                                  	        		      В.Н. Черноморов

Приложение

к решению коллегии

Администрации Обливского района

от 24.02.2016 № 7

Отчет

Отдела образования Администрации Обливского района об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие образования»

отчетный период: 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Обливского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования, снижение очередности в дошкольных образовательных учреждениях, увеличение охвата детей дошкольного возраста организованными формами обучения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 46663,8 | 45816,6 | 35215,0 |
| 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе: | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области; обеспечение 100 % учащихся бесплатными учебниками | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 149566,6 | 148211,9 | 34852,6 |
| - | обеспечение бесплатным (льготным) питанием учащихся образовательных учреждений района | Х | Х | Х | Х | 1699,8 | 1698,3 | 1698,3 |
| - | обеспечение дополнительным питанием в части предоставления бесплатного молока и молочной продукцией учащихся 1 ступени обучения | Х | Х | Х | Х | 832,9 | 831,4 | 831,4 |
| 1.3. | Обеспечение предоставления образовательных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования детей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 14518,3 | 14240,5 | 1578,2 |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, в том числе: | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 316,5 | 254,5 | 254,5 |
| 1.4.1. | Выплата стипендий (премий) Главы Обливского района одаренным детям | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Увеличение численности талантливых (одаренных) детей района, получивших финансовую поддержку со стороны Главы Обливского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,5 | 15,3 | 0 |
| 1.4.2. | Организация и проведение мероприятий (конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий) с детьми, в т.ч. мероприятий по поддержке и выявлению одаренных детей, по обеспечению занятости детей и подростков в свободное время, спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые и др. мероприятия, из них: | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Выявление одаренных детей, обеспечение занятости детей и подростков в свободное время, привлечение детей и подростков к занятиям физической культуры и спорта. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 301,0 | 239,2 | 239,2 |
| - | - муниципальные общеобразовательные учреждения | Х | Х | Х | Х | 241,9 | 205,3 | 205,3 |
| - | организация подвоза детей к местам отдыха и оздоровления | Х | Х | Х | Х | 85,4 | 85,4 | 0 |
| - | - муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Х | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - | - муниципальные учреждения дополнительного образования детей | Х | Х | Х | Х | 51,1 | 25,9 | 25,9 |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Обливского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| 1.6 | Приобретение оборудования «Модульный детский сад» | Малахова Н.А., заведующий Отдела образования Администрации Обливского района | Обеспечение доступности детям в возрасте от 3 до 7 лет дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7251,3 | 7249,6 | 7249,6 |
| 1.7 | Замена ветхих деревянных окон | Малахова Н.А., заведующий Отдела образования Администрации Обливского района |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 452,2 | 425,6 | 425,6 |
| 1.8 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад «Ивушка» | Малахова Н.А., заведующий Отдела образования Администрации Обливского района |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39,8 | 29,0 | 29,0 |
| 1.9. | Ремонт канализации с устройством выгребной ямы в Лобачевской начальной школе-детском саду – филиале МБОУ «Обливская СОШ №2» | Малахова Н.А., заведующий Отдела образования Администрации Обливского района |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28,6 | 27,6 | 27,6 |
| 1.10 | Приобретение и доставка котла КСУВ-150 для МБДОУ «Детский сад «Тополек» | Малахова Н.А., заведующий Отдела образования Администрации Обливского района |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70,5 | 22,3 | 22,3 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Обливского района | Х | Х | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Обливского района | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса Обливского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Обливского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8110,6 | 7908,2 | 1079,8 |
| 2.2. | Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Малахова Н.А., заведующий Отделом образования Администрации Обливского района | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи граждан; снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации; увеличение количества замещающих семей по приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 835,3 | 828,7 | 26,3 |
|  | Контрольное событие программы | - | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | Х | Х | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 227883,5 | 225044,5 | 81591,9 |